## Planilha1
RA | EQUIPE | FUNÇÃO
N8422E2 | Luiz Carlos Pedro Junior | Scrum Master
N784423 | Edson de Andrade Filho | PO
N767952 | Thiago Barreto da Silva | Equipe de desen.
T943CA2 | Vitor Alexandre Lescura dos Santos | Equipe de desen.
G506499 | Arthur Ricarte Machado | Equipe de desen.
BACKLOG
SPRINT | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | STATUS | ALOCAÇÃO
1 | Levantamento de requisitos | Alta | Concluído | Edson
1 | Início da documentação do projeto (Parte escrita do PIM) | Alta | Concluido | Vitor
1 | Início da interface dos protótipos de tela | Baixo | Concluído | Arthur
2 | Elaboração dos Diagramas de caso de uso | Média | Concluído | Luiz
2 | Tela inicial completa do prototipo de tela | Média | Concluido | Arthur
2 | Implementação de funcionalidades do sistema como protótipo | Média | Concluído | Thiago
2 | Formatação e Divisão da documentação (Abnt) | Baixa | Concluido | Luiz
3 | Elaboração dos diagramas de classe e sequência | Média | Concluido | Edson
3 | Sistemas de confirmação nos prototipos de tela | Baixo | Concluido | Thiago
3 | Conclusão da parte relacionada a gerenciamento de projetos na documentação | Baixo | Concluído | Vitor
4 | Conclusão de todas as telas Desktop dos Protótipos | Alta | Concluído | Arthur
4 | Fornecer uma interface intuitiva e fácil para os usuários | Média | Concluído | Luiz
4 | Garantir acessibilidade e responsividade das interfaces | Média | Concluído | Vitor