## Planilha1
RA | EQUIPE | FUNÇÃO
N8422E2 | Luiz Carlos Pedro Junior | Scrum Master
N784423 | Edson de Andrade Filho | PO
N767952 | Thiago Barreto da Silva | Equipe de desen.
T943CA2 | Vitor Alexandre Lescura dos Santos | Equipe de desen.
G506499 | Arthur Ricarte Machado | Equipe de desen.
BACKLOG
SPRINT | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | STATUS | ALOCAÇÃO
1 | Levantamento de requisitos | Alta | Concluído | Edson
1 | Início da documentação do projeto (Parte escrita do PIM) | Alta | Concluido | Vitor
1 | Início da interface dos protótipos de tela | Baixo | Concluído | Arthur
2 | Elaboração dos Diagramas de caso de uso | Média | Concluído | Luiz
2 | Tela inicial completa do prototipo de tela | Média | Concluido | Arthur
2 | Implementação de funcionalidades do sistema como protótipo | Média | Concluído | Thiago
2 | Formatação e Divisão da documentação (Abnt) | Baixa | Concluido | Luiz
3 | Elaboração dos diagramas de classe e sequência | Média | Concluido | Edson
3 | Sistemas de confirmação nos prototipos de tela | Baixo | Concluido | Thiago
3 | Conclusão da parte relacionada a gerenciamento de projetos na documentação | Baixo | Concluído | Vitor
4 | Conclusão de todas as telas Desktop dos Protótipos | Alta | Concluído | Arthur
4 | Fornecer uma interface intuitiva e fácil para os usuários | Média | Concluído | Luiz
4 | Garantir acessibilidade e responsividade das interfaces | Média | Concluído | Vitor
5 | Criação do diagrama ER do Banco de dados. | Alta | A fazer | Luiz, Edson
5 | Definição dos requisitos funcionais, não funcionais, e do sistema. | Alta | A fazer | Thiago
5 | Elaboração de todos os principais modelos de casos de uso(finais) | Alta | A fazer | Edson
6 | Script de criação do banco de dados e scripts iniciais de testes | Média | A fazer | Luiz
6 | Construção do banco de dados | Alta | A fazer | Luiz
6 | Término dos Protótipos de tela | Média | A fazer | Arthur, Luiz
7 | Codificação dos protótipos de tela (Implementação) | Alta | A fazer | Arthur, Thiago
7 | Diagrama de classe de análise, Diagrama de Implantação | Média | A fazer | Edson
7 | Testes de usabilidade | Baixo | A fazer | Todos
8 | Planilhas de teste para homologação do sistema | Média | A fazer | Edson
8 | Banco de dados implementado em código | Baixo | A fazer | Arthur, Luiz
8 | Sistemas funcionando corretamente | Alta | A fazer | Todos
9 | Manual de uso do sistema | Baixo | A fazer | Edson, Luiz
9 | Glossário do sistema | Baixo | A fazer | Arthur, Luiz
9 | Aplicação de atualizações vindas dos testes | Alta | A fazer | Todos
10 | Relatótiios de gestão para análise de evolução dos negócios | Alta | A fazer | Todos
10 | Aplicação concluida em todos os sistemas | Alta | A fazer | Arthur, Luiz
10 | Término da documentação e da parte escrita | Alta | A fazer | Todos